## Slide 1
Für Rechtsetzungsprojekt xyz
Projekt- präsentation

## Slide 2: Traktanden

## Slide 3: Projektstand

## Slide 4: Projektorganisation
Ausführung
Führung
Steuerung
Auftraggeber
Müller
Projektleiter
Kuratli
Anwendervertreter
Hans Muster
Projektausschuss
Meier, Huber
Fachspezialisten
Hinz, Kunz

## Slide 5: Phasen und Meilensteine
Realisierung
Konzept
Phasen-
freigabe
Phasenfreigabe Abschluss
Abschluss
Projekt-
abschluss
Veröffentlichung
Projekt-
initialisierungs-
freigabe
Initialisierung
Normkonzept
Führung und Ausführung
Steuerung
Durchführungs-
freigabe
11.2024
05.2025
11.2025
✔
12.2025

## Slide 6: Übersicht Phasen und Hauptschritte
Initialisierung
Q.1 2025 | Q.2 2025 | Q.3 2025 | Q.4 2025 | Q.1 2026 | Q.2 2026
Projektsteuerung
Impuls und Vorabklärung
Projekt-abschluss
Projektführung
Konzept
Durchführungsfreigabe (Projektfreigabe)
Vorentwurf und Vernehmlassung
Konzept
Antrag an
RR bzw. KR (G/gVO)
Parlamentarische Behandlung
Beschluss KR / Inkrafttreten
Realisierung
Abschluss
Phasenfreigabe Realisierung
Phasenfreigabe Abschluss

## Slide 7
Q 1/25
Q 1/25
Q 2/25
Q …
Projektsteuerung
Checkliste Rechtsetzung
Durchführungsauftrag Rechtsetzung
Projektführung
Projektmanagementplan Rechtsetzung*
Projektschlussbeurteilung Rechtsetzung*
Projektmanagementplan Rechtsetzung*
Rechtsetzung
Durchführungsfreigabe
Phasenfreigabe
Checkliste Rechtsetzung
Checkliste Rechtsetzung
Phasenfreigabe Abschluss
Datenschutz- und Regulierungsfolgenabschät-zung Datenschutzfolgeabklärung Rechtsetzung
Regulierungsfolgen-abschätzung
Normkonzept
Normkonzept
Normkonzept (RRB;lang)
Normkonzept (RRB;kurz) [neu]
Vorentwurf und Vernehmlassung:
Vorentwurf und erläuternder Bericht
Ermächtigung zur Durchführung der Vernehmlassung
Zusammenstellung des Vernehmlassungsergebnisses (nicht öffentlich)
Zusammenstellung des Vernehmlassungsergebnisses (öffentlich)
* mit Termine, Stakeholder, Statusbericht
Bericht und Antrag:
Gesetz (Neuerlass) Bericht und Antrag
Gesetz (Änderung) Bericht und Antrag
VO (Neuerlass) Beschluss RR
VO (Änderung) Beschluss RR
Genehmigungsbedürftige VO (Neuerlass) Bericht und Antrag
Genehmigungsbedürftige VO (Änderung) Bericht und Antrag
Abschluss
Initialisierung
Realisierung
Konzept
Weitere Ergebnisse:
Inkraftsetzung VO dynamisch
Stellungnahme zum Kommissionsergebnis
Erläuternder Bericht
Inkraftsetzung (Gesetzesänderung)
Projektmanagementplan Rechtsetzung*
Ergebnisse Szenario Rechtsetzung

## Slide 8
Einführung
Realisierung
Konzept
10.2026
Phasen-
freigabe
06.2026
Phasen-
freigabe
11.2026
Betriebs-
aufnahme
12.2026
Phasenfreigabe Abschluss
Abschluss
01.2027
Projekt-
abschluss
Abnahme
Vorab-
nahme
01.2025
Projektinit.
Freigabe
Initialisierung
ISDS-
Konzept
Lösungs-
architektur
Weiteres
Vorgehen
(Variantenwahl)
Abnahme
Migration
Führung und Ausführung
Steuerung
03.2025
Durchführungs-
freigabe
Gesamtprojekt
Initialisierung
Konzept
Realisierung
Abschluss
Führung und Ausführung
Durchführungs-
freigabe
Phasen-
freigabe
Phasenfreigabe Abschluss
Projekt-
abschluss
Steuerung
Rechtsetzung
Rechtsetzung und Gesamtprojekt
Notes: 29 x 22.4

## Slide 9: Statusbericht 1/2
Übersicht
Legende: Grün: Projekt auf Kurs, Gelb: Projekterfolg gefährdet, Rot: Projekterfolg stark gefährdet
Meilensteine | Plandatum | Prognose | IST-Datum
Normkonzept | TT.MM.JJJJ | TT.MM.JJjJ | TT.MM.JJJJ
Termine
Phase | Geplant | IST per Be­richtszeitpunkt | Abweichung | Prognose
Initialisierung | 20 | 12 | -3 | 17
Konzept |  |  |  | 
Realisierung |  |  |  | 
Abschluss |  |  |  | 
Total |  |  |  | 
Personalaufwand
Bereich | Status | Problem | Massnahmen
Gesamtbeurteilung | Grün |  | 
Termin | Grün |  | 
Kosten | Gelb | Beratungsauftrag teurer als geplant | Vertragsgespräch
Personalaufwand | Grün |  | 
Ergebnisse | Grün |  | 
Projektziele | Grün |  | 

## Slide 10: Statusbericht 2/2
Risiken
Phase | Geplant | IST per Be­richtszeitpunkt | Abweichung | Prognose
Initialisierung | 10’000 | 7’000 | 4’000 | 11’000
Konzept |  |  |  | 
Realisierung |  |  |  | 
Abschluss |  |  |  | 
Total |  |  |  | 
Kosten
Nr. | Risikobeschreibung | EW | AG | RZ | Massnahmen | Verantw. | Termin
R1 | Spezialist für Phase Konzept nicht verfügbar | 2 | 2 | 4 | Vereinbarung mit Stamm­organisation | PL | TT.MM.JJJJ
R? |  |  |  |  |  |  | 
Legende: Prognose = voraussichtliche Gesamtkosten bis Ende Jahr bzw. Projekt

## Slide 11: Antrag: Freigabe XY